[Firma des Auftragnehmers]

[Straße, PLZ Ort]

[Auftraggeber]

[Ansprechpartner / Bauleitung]

[Straße, PLZ Ort]

[Ort], [Datum]

Bauvorhaben: [Bezeichnung]

Bauvertrag vom: [Datum]    Unser Zeichen: […]    Ihr Zeichen: […]

Behinderungsanzeige gemäß § 6 Abs. 1 VOB/B

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir an, dass wir in der ordnungsgemäßen Ausführung der uns übertragenen Leistungen behindert sind.

1. Art der Behinderung: [z. B. fehlende Ausführungspläne, fehlende Vorleistung des Gewerks …, Anordnung vom …]

2. Beginn und Ursache: Die Behinderung besteht seit dem [Datum]. Ursache: […]. Sie liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich.

3. Betroffene Leistungen: [LV-Positionen, Bauabschnitte, Gewerke]

4. Auswirkungen: [Arbeiten können nicht / nur eingeschränkt ausgeführt werden; betroffene Kolonnen und Geräte; voraussichtliche Dauer, soweit absehbar]

Wir bitten Sie, die Behinderung umgehend zu beseitigen beziehungsweise uns mitzuteilen, wie weiter verfahren werden soll.

Die Ausführungsfristen verlängern sich nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 und Abs. 4 VOB/B. Ansprüche auf Ersatz der durch die Behinderung entstehenden Mehrkosten, insbesondere nach § 6 Abs. 6 VOB/B und § 642 BGB, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Sobald die Behinderung wegfällt, nehmen wir die Arbeiten unverzüglich wieder auf und teilen Ihnen dies mit (§ 6 Abs. 3 VOB/B).

Anlagen: [Fotos, Auszug Bautagebuch, Schriftverkehr]

Mit freundlichen Grüßen

[Name, Funktion]