## المستخلص
مستخلص أعمال مرحلي (شهادة دفع)
محسوب من أوراق العقد وجدول الكميات والأوامر التغييرية.
| المشروع | مثال: فيلا أرضي وأول، قطعة 123
| المقاول | شركة مقاولات (مثال)
| رقم المستخلص | 3
نهاية فترة التقييم
| البيان | المبلغ (درهم)
1 | الأعمال المنفذة حتى تاريخه (جدول الكميات) | 204950
2 | الأوامر التغييرية المعتمدة حتى تاريخه | 21000
3 | المواد في الموقع | 25000
4 | إجمالي القيمة حتى تاريخه (1 + 2 + 3) | 250950
5 | ناقص المحتجزات (النسبة × الإجمالي، حتى الحد) | -25095
6 | ناقص استرداد الدفعة المقدمة (حتى قيمة الدفعة) | -25095
7 | صافي القيمة حتى تاريخه (4 + 5 + 6) | 200760
8 | ناقص ما سبق اعتماده | -180000
9 | المستحق في هذا المستخلص دون الضريبة (7 + 8) | 20760
10 | ضريبة القيمة المضافة | 1038
11 | إجمالي المستحق في هذا المستخلص (9 + 10) | 21798
أعدّه (المقاول)
اعتمده (المهندس)
النسب والحدود وفق عقدك. هذا النموذج مثال مبسّط وليس استشارة.
يبني Quanto لإدارة المشاريع هذا المستخلص من إنجاز البنود، ويعتمده المهندس بنداً بنداً: quantohq.com

## العقد
المستخلص المرحلي: بيانات العقد
نموذج مجاني من Quanto ‏(quantohq.com). املأ الخلايا الصفراء؛ الأرقام الموجودة أمثلة.
المشروع | مثال: فيلا أرضي وأول، قطعة 123
المقاول | شركة مقاولات (مثال)
رقم المستخلص | 3
نهاية فترة التقييم |  | أدخل التاريخ
قيمة العقد (درهم) | 1500000 | مثال
نسبة المحتجزات | 10% | من عقدك (مثال 10%)
حد المحتجزات (نسبة من قيمة العقد) | 5% | من عقدك (مثال 5%)
الدفعة المقدمة المستلمة (درهم) | 150000 | مثال
نسبة استرداد الدفعة المقدمة (من كل تقييم) | 10% | من عقدك (مثال 10%)
المواد في الموقع (درهم) | 25000 | حيث يسمح العقد بالدفع عنها
صافي ما سبق اعتماده (درهم) | 180000 | صافي المبلغ حتى تاريخه في آخر شهادة
نسبة ضريبة القيمة المضافة | 5% | النسبة القياسية في الإمارات
الخلايا الصفراء: مدخلاتك. وكل رقم آخر محسوب.

## جدول الكميات
جدول الكميات: الإنجاز حتى تاريخه
سطر لكل بند. أضف الأسطر فوق المجموع؛ المعادلات تُنسخ للأسفل.
البند | الوصف | الوحدة | الكمية | السعر (درهم) | المبلغ (درهم) | نسبة الإنجاز | القيمة حتى تاريخه (درهم)
1.1 | حفر (مثال) | m³ | 850 | 25 | 21250 | 100% | 21250
2.1 | خرسانة نظافة (مثال) | m³ | 60 | 320 | 19200 | 100% | 19200
2.2 | قواعد خرسانية مسلحة (مثال) | m³ | 140 | 1150 | 161000 | 80% | 128800
3.1 | طابوق 200 مم (مثال) | m² | 1200 | 85 | 102000 | 35% | 35700
4.1 | لياسة (مثال) | m² | 2600 | 32 | 83200 | 0% | 0
| المجموع |  |  |  | 386650 |  | 204950

## الأوامر التغييرية
الأوامر التغييرية المعتمدة: الإنجاز حتى تاريخه
تُدفع الأوامر التغييرية المعتمدة فقط في المستخلص.
رقم الأمر | الوصف | القيمة المعتمدة (درهم) | نسبة الإنجاز | القيمة حتى تاريخه (درهم)
VO-01 | سور إضافي (مثال) | 42000 | 50% | 21000
VO-02 | تغيير بلاط الأرضيات (مثال) | 18500 | 0% | 0
| المجموع | 60500 |  | 21000