## الأوامر التغييرية
الأوامر التغييرية
سطر لكل أمر. الحالة: قيد الإعداد، مقدَّم، معتمد، مرفوض.
رقم الأمر | مرجع التعليمات | التاريخ | الوصف | المقدَّم (درهم) | المعتمد (درهم) | الأيام المطلوبة | الأيام المعتمدة | الحالة
VO-01 | SI-004 | 2026-06-14 | سور إضافي (مثال) | 46500 | 42000 | 10 | 7 | معتمد
VO-02 | SI-007 | 2026-08-02 | تغيير بلاط الأرضيات (مثال) | 18500 |  | 0 |  | مقدَّم
|  |  | المجموع | 65000 | 42000 | 10 | 7

## المطالبات
المطالبات وتمديد المدة
تُحسب المواعيد من تاريخ العلم بالحدث، وفق المهل في ورقة الإعدادات.
رقم المطالبة | الحدث | تاريخ العلم | موعد الإشعار | موعد المطالبة المفصلة | تاريخ إرسال الإشعار | الأيام المتبقية للإشعار | الحالة
CL-01 | تأخر تسليم الموقع (مثال) | 2026-09-20 | 2026-10-18 | 2026-12-13 | 2026-10-05 |  | أُرسل الإشعار
CL-02 | إيقاف من المهندس (مثال) | 2026-10-12 | 2026-11-09 | 2027-01-04 |  | 18 | مفتوحة
تُحسب الأيام المتبقية من اليوم؛ والرقم السالب يعني أن مهلة الإشعار انقضت. والمرجع عقدك.
Formulas:
موعد الإشعار = IF([تاريخ العلم]="","",[تاريخ العلم]+الإعدادات!B5)
موعد المطالبة المفصلة = IF([تاريخ العلم]="","",[تاريخ العلم]+الإعدادات!B6)
الأيام المتبقية للإشعار = IF(OR([تاريخ العلم]="",[تاريخ إرسال الإشعار]<>""),"",[موعد الإشعار]-TODAY())

## الملخص
الملخص
محسوب من الأوراق الأخرى.
قيمة العقد الأصلية | 1500000
الأوامر التغييرية المعتمدة | 42000
قيمة العقد المعدّلة | 1542000
نسبة الأوامر التغييرية من قيمة العقد | 2.8%
تمديد المدة المعتمد عبر الأوامر التغييرية (أيام) | 7
يحتفظ Quanto لإدارة المشاريع بهذا السجل لك، مربوطاً بالتعليمات وأحداث الموقع والخطابات: quantohq.com

## الإعدادات
سجل الأوامر التغييرية والمطالبات: الإعدادات
نموذج مجاني من Quanto ‏(quantohq.com). الخلايا الصفراء لمدخلاتك.
قيمة العقد الأصلية (درهم) | 1500000 | مثال
مهلة إشعار المطالبة (أيام) | 28 | فيديك 2017 البند 20.2.1؛ عدّلها وفق عقدك
مهلة المطالبة المفصلة (أيام) | 84 | فيديك 2017 البند 20.2.4؛ عدّلها وفق عقدك